## rozliczenie fiannsowo rzeczowe
1. Nazwa i adres Inwestora:
Izba Skarbowa w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
2. Nazwa inwestycji:
"Dostosowanie budynku Urzędu Skarbowego w Jaworznie dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej"
3. Miesjce realizacji inwestycji:
URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE
ul. Grunwaldzka 274A
43-600 Jaworzno
ROZLICZENIE I SPRAWOZDANIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI
CZĘŚĆ A. Zestawienie liczbowe realizacji finansowej i rzeczowej inwestycji
Element robót z harmonogramu rzeczowo-finansowego | Kwota brutto poniesionych wydatków (zł) | Stopień realizacji robót (%)
1 | 2 | 3
1. ……………… | …… | …..
2. ………………. | …… | …..
CZĘŚĆ B. Okres realizacji inwestycji
a. data: rozpoczęcia - zakończenia inwestycji (dzień/miesiąc/rok)
b. liczba miesięcy od rozpoczecia do zakończenia inwestycji
a.
b.
CZĘŚĆ C. Sprawozdanie z realizacji inwestycji
W części C należy:
1) przedstawić analizę i uzasadnić różnicę między planowanymi a rzeczywsitymi wielkościami, kolejno: a) kosztów inwestycji, b) podstawowych efektów rzeczowych inwestycji i c) okresu realizacji inwestycji.
2) opisać działania Inwestora Zastępczego podjęte w celu usnięcia nieprawidłowości, które wystepowały w czasie realizacji inwestycji, w tym działania wobec wykonawców inwestycji i ważniejsze rezultaty ich działania.
3) opisać inne istotne działania podjęte przez Inwestora Zastępczego wymagane celem zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji.
Sporządził:

## PROTOKÓŁ ODBIORU (hidden)
Protokół odbioru nr … z dnia …..
1. Nazwa inwestycji:
2. Numer umowy:
3. Okres realizacji robót od dnia …. do dnia ….
lp. | Nazwa elementu robót podanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym | Wartość robót brutto (z VAT)
1.
2.
RAZEM
Sporządzający protokół potwierdzają, że zakres wykonanaych robót jest zgodny ze stanem faktycznym.
Protokół sporządzono i podpisano w obecności:
Kierownik budowy - podpis:
Inwestor Zastępczy - podpis:

## wki (hidden)
CZĘŚĆ B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora.
Lp. | Elementy składowe | Wg. zatwierdz WKI | Koszty rzeczywiste | Różnica kol 3-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pozyskanie działki budowlanej | 0 | 0 | 0
2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 0 | 0 | 0
3 | Budowa obiektów podstawowych | 3128546 | 3140308.66 | -11762.66
4 | Instalacje | 2023285 | 1803036.5 | 220248.5
5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | 0 | 0 | 0
6 | Wyposażenie | 0 | 0 | 0
7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch | 219437 | 121173.28 | 98263.72
| Razem brutto | 5371268 | 5064518.44 | 306749.56
Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji
Planowany efekt rzeczowy: "Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku US w Rybniku", realizowanej na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach POiIŚ 2014-2020, o nr POIS.01.03.01-00-0141/16-00.
Okres realizacji inwestycji.
Realizację rozpoczęto w grudniu 2016 a zakończono w marcu 2020
Źródła finansowania inwestycji.
Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetowych i budżetu Unii Europejskiej.
Uzasadnienie różnic.
Kwota całkowita zatwierdzonego WKI nie została przekroczona. Kosztorys wykonawczy opracowany przez biuro projektowe na podstawie cennika Sekocenbudu opiewał na kwotę 39632652,82 zł. Wartość szacunkowa na roboty budowlane ustalona dla potrzeb przetargowych
Sporządził/a: Małgorzata Matusik |  | tel. 32 2076487
Sprawdził/a: Monika Maj |  | tel. 32 2076505
|  | Główny Księgowy Inwestora |  | Inwestor
|  | ....................................... | ..................................... | .....................................
|  | (podpis i pieczęć) | (data) | (podpis i pieczęć)
Otrzymują:
Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Wydział inwestycji i remontów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

## Arkusz1 (hidden)
Oferta w zł
Grupa |  | WKI w zł | RAZEM roboty na wykonanie termomodernizacji | PT bez nadzoru autorskiego i eksepertyza ornitologiczna | Nadzór inwestorski | Nadzór ornitologiczny | Audyt ex post | Promocja i informacja
1 | Pozyskanie działki budowlanej | 0 | 0
2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 0 | 0
3 | Budowa obiektów podstawowych | 3128546 | 3140308.66
4 | Instalacje | 2023285 | 1803036.5
5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | 0 | 0
6 | Wyposażenie | 0 | 0
7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch | 219437 | 0 | 97355 | 21254.4 | 650 | 1211.55 | 702.33
|  | 5371268 | 4943345.16 | 97355 | 21254.4 | 650 | 1211.55 | 702.33
UZUPEŁNIENIE DO CZĘSCI B.1):
I. Okres realizacji projektu podany w przedmiotowej tabeli pn. "Część A Zestawienie liczbowe", w wierszu "I. Wielkości planowane przy realizacji inwestycji" obejmuje termin realizacji inwestycji podany w HRP załączonym do Aneksu wprowadzonego dnia 11.03.2019r. do Umowy o dofinansowanie projektu.
II. Okres realizacji projektu podany w przedmiotowej tabeli pn. "Część A Zestawienie liczbowe", w wierszu "II. Wielkości rzeczywiste obliczone po zakończeniu inwestycji" stanowi data: podpisania umowy na sporządzenie dokumentacji wykonawczej i ostatniego wydatku rozliczonego w ramach projektu.
III. Wartość wydatków poniesionych poza Umową o dofinansowanie projektu na realizację inwestycji wyniósł 272 201,51 zł i został w całości opłacony z środków BP ujętych na paragrafie 6050.
IV. Zgodnie z HRP załączonym do Aneksu wprowadzonego dnia 11.03.2019r. do Umowy o dofinansowanie projektu łączna wartość: a) wydatków ogółem projektu stanowiła 5 096 661,98 zł, b) wydatków kwalifikowanych projektu stanowiła 4 934 078,48 zł, c) dofinansowania projektu z UE stanowiła 4 193 966,70 zł. Ostateczna faktyczna wartość rozliczonej inwestycji wynosi: a) 5 064 518,44 zł wydatków ogółem inwestycji, b) 4 855 049,88 zł wydatków kwalifikowanych inwestycji, c) 3 942 528,64 zł płatności z budżetu środków europejskiego. Przyczyny powstania oszczędności po realizacji projektu zostały szczegółowo opisane w Części B pkt. 1).

## Rozl. w rozbiciu na wykonawców (hidden)
Oferta w zł
Grupa |  | WKI w zł | RAZEM OFERTA | PT | Nadzór inwestorski | Nadzór ornitologiczny | Audyt ex post | Promocja i informacja
1 | Pozyskanie działki budowlanej | 0 | 0 | 48277.5 | 21254.4 | 650 | 1211.55 | 702.33
2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 0 | 0 | 800
3 | Budowa obiektów podstawowych | 3128546 | 3140308.66
4 | Instalacje | 2023285 | 1803036.5
5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | 0 | 0
6 | Wyposażenie | 0 | 0
7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch | 219437 | 0
|  | 5371268 | 4943345.16 | 49077.5 | 21254.4 | 650 | 1211.55 | 702.33

## Rachunki (hidden)
Zestawienie rachunków na US Sosnowiec
[10 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 7
[9 empty] | Ozn. Wg. Harm. |  | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | Przyłącza Tauron | Budowa obiektów podstawowych | Instalacje | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  | MONTERIN | KJMK Meble Sp. z o.o. | OBI | ZUT Tomasz Żegleń | AGD Market Sp. z o.o. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch | PUI INBUD Eugeniusz Pardela | Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO Marek Masłowski | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | FHU RESET S.C. | ELEKTRJON | ZUP ELZUP | Urząd Miasta Sosnowiec
Środki budżetowe 2013
L.P. | Nadawca | Nazwa dokumentu | Zestawienie rachunków na US Sosnowiec | Data | Czego dotyczy | Przychód | Rozchód | SALDO
1 | Ministerstwo Finansów | Pismo przyznające środki | FR1/0201/69-BP/2013 | 14-06-2013 | Przydział środków | 4500000 |  | 4500000 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | Kancelaria Notarialna Wojciech Krupiński | Akt Notarialny | Repertprium A Nr 5000/2013 | 03-07-2013 | Zakup nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem |  | 4000000 | 500000 | 4000000 | 4000000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | Kancelaria Notarialna Wojciech Krupiński | Faktura VAT | 1165/13 | 03-07-2013 | Za usługę kancelarii: akt notarialny Rep. A nr 5000/2013, wypisy aktu, poświadczenie zgodności kopii |  | 8971.62 | 491028.38 | 8971.62 | 8971.62 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | Urząd Miasta w Sosnowcu | Rachunek | 8346/2013 | 05-08-2013 | Wypis skrócony - działka, budynek, lokal |  | 14.4 | 491013.98 | 14.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14.4 | [6 empty] | 14.4
5 | Urząd Miasta w Sosnowcu | Rachunek | 8496/2013 | 08-08-2013 | Zakup map do celów opracowania dokumentacji projektowej |  | 70.5 | 490943.48 | 70.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 70.5 | [6 empty] | 70.5
6 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 02/08/2013 | 09-08-2013 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 488114.48 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
7 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 03/08/2013 | 26-08-2013 | Świadczenie usług doradczych |  | 14760 | 473354.48 | 14760 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14760 |  |  | 14760
8 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 01/09/2013 | 10-09-2013 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 470525.48 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
9 | US w Sosnowcu IS w Katowicach | Pismo zwracajace środki | OL/0711-175/12/BA: 278697/2013 SO2/210-0003/11/50350 | 16-09-2013 19-09-2013 | Postawienie środków pienięznych do dyspozycji MF | -357734 |  | 112791.48 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 02/10/2013 | 11-10-2013 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 109962.48 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
11 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 01/11/2013 | 07-11-2013 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 107133.48 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
12 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 02/12/2013 | 07-12-2013 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 104304.48 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
13 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 04/12/2013 | 16-12-2013 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 101475.48 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
14 |  |  |  |  | Przeniesienie środków | -101475.48 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Środki budżetowe 2014
L.P. | Nadawca | Nazwa dokumentu | Nr referencyjny | Data | Czego dotyczy | Przychód | Rozchód | SALDO
15 | MF |  |  |  |  | 3600000 |  | 3600000 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
16 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 01/02/2014 | 07-02-2014 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 3597171 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
17 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 01/03/2014 | 07-03-2014 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 3594342 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
18 | Przedsiębiorstwo ekologiczne MARKO | Faktura VAT | 4/14 | 30-04-2014 | Opracowanie dokumentacji projektowej |  | 101475 | 3492867 | 101475 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 101475 |  | 101475
19 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 01/04/2014 | 07-04-2014 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 3490038 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
20 | ARCHITEKT Studio ILP - Beata Kałka | Faktura VAT | 01/05/2014 | 05-05-2014 | Świadczenie usług doradczych |  | 2829 | 3487209 | 2829 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2829 |  |  | 2829
21 | PUI INBUD Eugeniusz Pardela | Faktura VAT | FS 2250/2014 | 01-09-2014 | Usługa nadzoru inwestorskiego |  | 7389.9 | 3479819.1 | 7389.9 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 7389.9 | 7389.9
22 | FHU RESET S.C. | Faktura VAT | 2147/14 | 03-09-2014 | Druk Dziennik Budowy |  | 12.5 | 3479806.6 | 12.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 12.5 |  |  |  | 12.5
23 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 46/14/VAT | 30-10-2014 | Roboty budowlane |  | 492000 | 2987806.6 | 492000 |  |  |  | 488214.36 | 3785.64 |  | 0 | [5 empty] | 0
24 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 56/14/VAT | 23-12-2014 | Roboty budowlane |  | 1176836.23 | 1810970.37 | 1176836.23 |  | 44280 |  | 750238.41 | 365328.67 | 16989.15 | 0 | [5 empty] | 0
25 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 57/14/VAT | 23-12-2014 | Roboty budowlane - dodatkowe |  | 190923.77 | 1620046.6 | 190923.77 |  | 190923.77 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
26 | PUI INBUD Eugeniusz Pardela | Faktura VAT | FS 3394/2014 | 23-12-2014 | Usługa nadzoru inwestorskiego |  | 14779.8 | 1605266.8 | 14779.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14779.8 | 14779.8
27 | Izba Skarbowa |  |  |  | Zwrot niezrealizowanych srodków | -1605266.8 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Środki budżetowe 2015
L.P. | Nadawca | Nazwa dokumentu | Nr referencyjny | Data | Czego dotyczy | Przychód | Rozchód | SALDO
28 | MF |  |  |  |  | 4800000 |  | 4800000 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
29 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 2/15/VAT | 02-03-2015 | Roboty budowlane |  | 302706.3 | 4497293.7 | 302706.3 |  |  |  | 248159.75 | 29946.55 | 24600 | 0 | [5 empty] | 0
30 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 3/15/VAT | 02-03-2015 | Roboty budowlane - dodatkowe |  | 32060.47 | 4465233.23 | 32060.47 |  |  |  | 32060.47 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
31 | ZUP ELZUP | Faktura VAT | 5/2015 | 27-03-2015 | Projekt zasilania kablowego |  | 2091 | 4463142.23 | 2091 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2091 | [5 empty] | 2091
32 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 8/15/VAT | 05-05-2015 | Roboty budowlane |  | 566649.23 | 3896493 | 566649.23 |  |  |  | 138368.99 | 428280.24 |  | 0 | [5 empty] | 0
33 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 9/15/VAT | 05-05-2015 | Roboty budowlane - dodatkowe |  | 92015.77 | 3804477.23 | 92015.77 |  |  |  | 92015.77 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
34 | PUI INBUD Eugeniusz Pardela | Faktura VAT | FS 1152/2015 | 01-05-2015 | Usługa nadzoru inwestorskiego |  | 14779.8 | 3789697.43 | 14779.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14779.8 | 14779.8
35 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 12/15/VAT | 01-07-2015 | Roboty budowlane |  | 977305.82 | 2812391.61 | 977305.82 |  | 72795.3 |  | 309960 | 443260.52 | 151290 | 0 | [5 empty] | 0
36 | TAURON Dystrybucja S.A. | Faktura VAT | 8700016991 | 22-07-2015 | Przyłącze do sieci |  | 2980.04 | 2809411.57 | 2980.04 |  |  | 2980.04 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
37 | ELEKTRJON Krystian Jończyk | Faktura VAT | 02/08/2015 | 11-08-2015 | Koordynacja oraz wykonanie dodatkowej dokumentacji p.poż. |  | 14760 | 2794651.57 | 14760 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14760 |  |  |  |  | 14760
38 | PUI INBUD Eugeniusz Pardela | Faktura VAT | FS 2328/2015 | 31-08-2015 | Usługa nadzoru inwestorskiego |  | 14779.8 | 2779871.77 | 14779.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14779.8 | 14779.8
39 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 17/15/VAT | 03-09-2015 | Roboty Budowlane |  | 1303800 | 1476071.77 | 1303800 |  | 25830 |  | 520290 | 522750 | 136530 | 98400 | 98400 |  |  |  |  | 0
40 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 24/15/VAT | 01-12-2015 | Roboty budowlane - elewacja |  | 149997.72 | 1326074.05 | 149997.72 |  |  |  | 149997.72 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
41 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 23/15/VAT | 01-12-2015 | Roboty budowlane dodatkowe |  | 374000 | 952074.05 | 374000 |  | 131727 |  |  | 199872 |  | 42401 | 42401 |  |  |  |  | 0
42 | KJMK Meble Sp. z o.o. | Faktura VAT | 1209/11/2015 | 30-11-2015 | Zakup wyposażenia (mebli biurowych) |  | 27976.35 | 924097.7 | 27976.35 | [6 empty] | 27976.35 |  | 27976.35 |  |  |  | 0
43 | OBI | Faktura VAT | 1120151202126756 | 02-12-2015 | Kosze na śmieci |  | 489.65 | 923608.05 | 489.65 |  |  |  | 489.65 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
44 | Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń | Faktura VAT | 16/12/15 | 07-12-2015 | rozbudowa centrali telefonicznej w US w Sosnowcu oraz dostawa telefonów |  | 7749 | 915859.05 | 7749 | [6 empty] | 7749 |  |  |  | 7749 |  | 0
45 | Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń | Faktura VAT | 04/12/15 | 02-12-2015 | rozbudowa centrali telefonicznej w US w Sosnowcu oraz dostawa telefonów |  | 3923.7 | 911935.35 | 3923.7 | [6 empty] | 3923.7 |  |  |  | 3923.7 |  | 0
46 | PW MONTERIN | Faktura VAT | 22/15/VAT | 30-11-2015 | Roboty Budowlane |  | 571896.78 | 340038.57 | 571896.78 |  | 4752.08 |  | 302420.15 | 205292.73 | 41513.18 | 17918.64 | 17918.64 |  |  |  |  | 0
47 | MF |  |  |  | Zmniejszenie w planie finansowym jednostki | -87100 |  | 252938.57 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
48 | PUI INBUD Eugeniusz Pardela | Faktura VAT | 3488/2015 | 03-12-2015 | Usługa nadzoru inwestorskiego |  | 42169.7 | 210768.87 | 42169.7 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 42169.7 | 42169.7
49 | Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO | Faktura VAT |  |  | Nadzór autorski projektowy |  | 4050 | 206718.87 | 4050 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4050 |  | 4050
50 | KJMK Meble Sp. z o.o. | Faktura VAT |  |  | Meble do pomieszczenia socjalnego |  | 1025.82 | 205693.05 | 1025.82 | [6 empty] | 1025.82 |  | 1025.82 |  |  |  | 0
51 | KJMK Meble Sp. z o.o. | Faktura VAT |  |  | Zakup wyposażenia (mebli biurowych) |  | 4698.6 | 200994.45 | 4698.6 |  |  |  | 4698.6 |  |  |  |  | 4698.6 |  |  |  | 0
52 | AGD Market Sp. z o.o. | Faktura VAT | 1702/244/2015 | 22-12-2015 | Lodówka |  | 949 | 200045.45 | 949 | [6 empty] | 949 |  |  |  |  | 949 | 0
53 | MF |  |  |  | Zmniejszenie w planie finansowym jednostki | -200000 |  | 45.45 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 10548423.72 | 10548378.27 |  | 10548378.27 | 4008971.62 | 470308.15 | 2980.04 | 3036913.87 | 2198516.35 | 370922.33 | 200343.51 | 158719.64 | 33700.77 | 0 | 11672.7 | 949 | 259422.4 | 93899 | 105525 | 43050 | 12.5 | 14760 | 2091 | 84.9
[6 empty] | Pozostało: | 45.45